## Hoja1
julio | agosto |  |  |  | septiembre |  |  |  | octubre |  |  |  |  | noviembre
2024-07-31 | 2024-08-07 | 2024-08-14 | 2024-08-21 | 2024-08-28 | 2024-09-04 | 2024-09-11 | 2024-09-18 | 2024-09-25 | 2024-10-02 | 2024-10-09 | 2024-10-16 | 2024-10-23 | 2024-10-30 | 2024-11-06 | 2024-11-13
Revision de tareas | Cambiar imágenes de secciones de comprar |  | Cambiar ruta de hrefs | Arreglar validaciones del formulario | Hacer responsive la pagina | Modificar tarjetas y botones del index | Corregir el spinner de carga del form enviado | Crear carpeta con docs | Cargar JSON de cada libro para hacer filtros | Agregar filtros en la seccion de libros |  | Agregar componentes de header y footer | Agregar la seccion medios de pago
| Agregar iconos en menú | [5 empty] | Terminar de hacer responsive la pagina | [5 empty] | API del formulario